УТВЕРЖДЕН

Приказом МУ ДО ДЮЦ

 от 11 .04.2018 г. № 53

**План деятельности**

**Муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

**Ухоловского муниципального района**

**на 2018-2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ n/n**1.2.3.4.5. | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Ухоловского муниципального района Рязанской области »на официальном сайте МУ ДО Детско-юношеский центр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | апрель2018 года | МОЦ |
| Создание информационного портала МОЦ. Заполнение страниц на портале. | до 1 июня2018года, далее -постоянно | МОЦ |
| Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций (далее - МОО), педагогов дополнительного образования:- информирование о ходе реализацииприоритетного проекта «Доступноедополнительное образование для детей»;- освещение деятельности МОЦ;- консультирование по работе синформационным порталом МОЦ. | Август 2018 г., январь 2019 года. | УО МОЦ |
| Подписание соглашений осотрудничестве.Привлечение интеллектуальныхпартнеров, бизнес-партнеров, иныхучастников деятельности по реализацииприоритетного проекта «Доступноедополнительное образование для детей» | IV квартал2018 года -I,II квартал2019 года | МОЦ |
| Составление реестра учета детей, обучающихся по ДООП. | Август 2018 года | МОЦ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7. 8.9. 10.11. | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик:- в рамках организации сетевоговзаимодействия;- организация летнего отдыха;- работа с детьми, находящимися втрудной жизненной ситуации;- работа с детьми-инвалидами и детьми сОВЗ. | IV квартал2018 года -I,II квартал2019 года | УО, МОЦ, ОО |
| Проведение Единого дня дополнительного образования в МОО | май 2019года | УО, МОЦ, МОО |
| Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов дополнительного образования (согласно плану работы УО и министерства образования Рязанской области) | IV квартал2018 года -I, II квартал2019 года | МОЦ ,УО |
| Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования. | в течение года | МОЦ |
| Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ. | в течение года | УО МОЦ |
| Подготовка информационно-аналитических материалов о реализации на территории Ухоловского муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | август 2019 года | МОЦ |